Приложение № 4

Пр. №274  от 2 октября 2018 г.

План-график

введения федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования  в МБОУ СОШ пос.Приузенский

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инструктивно - методическое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1.2. | Разработка приказов : |  |  |
| 1.2.1. | Об утверждении плана-графика введения ФГОС СОО | Январь 2019 г. | Мерекенева Д.К. |
| 1.2.2. | Об утверждении дорожной карты введения ФГОС СОО | Январь 2019 г. | Мерекенева Д.К. |
| 1.2.3. | О создании рабочей группы по разработке ООП СОО | Январь 2019 г. | Мерекенева Д.К. |
| 1.2.4. | О разработке основной образовательной программы среднего общего образования | Январь 2019 г. | Мерекенева Д.К. |
| 1.2.5. | О проведении текущей диагностики по вопросам организации перехода на ФГОС СОО | май, 2019 г. | Мерекенева Д.К. |
| 1.2.6. | Об изучении запросов участников образовательных отношений в связи с введением ФГОС СОО | Февраль – март 2019 | Мерекенева Д.К. |
| 1.2.7. | Об организации взаимодействия с учреждениями общего, профессионального и дополнительного образования по вопросам обеспечения внеурочной деятельности учащихся | Февраль – март 2019 | Мерекенева Д.К. |
| 1.2.8. | Об утверждении основной образовательной программы среднего общего образования | Август 2019г. | Мерекенева Д.К. |
| 2. | Мероприятия по организационному обеспечению введения ФГОС СОО |
| 2.1. | Изучение нормативной правовой базы, регламентирующей введение ФГОС СОО | Январь- март 2018г. | Межаков Л.В. Мерекенева Д.К. Терещенко Э.Б. Межакова С.М. Кушкумбаева З.С. Абукенова Б.У. |
| 2.2. | Организация информирования участников образовательных отношений по вопросам введения ФГОС СОО | В течение 2018-2019 учебного года | Межаков Л.В. Мерекенева Д.К. Терещенко Э.Б. Межакова С.М. Кушкумбаева З.С. Абукенова Б.У. |
| 2.3. | Проведение собрания родителей (законных представителей) будущих десятиклассников: 1.О ФГОС СОО. 2. Особенности обучения по ФГОС СОО. | В течение 2018-2019 учебного года | Межаков Л.В. Мерекенева Д.К. Терещенко Э.Б. Межакова С.М. Кушкумбаева З.С. Абукенова Б.У.и классные руководители |
| 2.4. | Анкетирование учащихся 9-х классов по формированию учебного плана и выбору направлений внеурочной деятельности | В течение 2018-2019 учебного года | Классный руководитель Шнаева Ж.Т. |
| 2.5. | Анкетирование родителей (законных представителей) учащихся 9-х классов по формированию учебного плана и выбору направлений внеурочной деятельности | В течение 2018-2019 учебного года | Шнаева Ж.Т. |
| 2.6. | Проектирование разделов ООП СОО | До 01.02.2019 | Межаков Л.В. Мерекенева Д.К. Терещенко Э.Б. Межакова С.М. Кушкумбаева З.С. Абукенова Б.У.. и классные руководители |
| 2.7. | Разработка рабочих программ учебных предметов и курсов в соответствии с требованиями ФГОС СОО и социальным заказом | Август 2019г. | Педагогический коллектив |
| 2.8. | Разработка программ дополнительного образования и курсов внеурочная деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО и социальным заказом | Август 2019г. | Педагогический коллектив |
| 2.9. | Создание санитарно-гигиенических условий в соответствии с СанПин 22.4.2.2821-10 и с требованиями ФГОС СОО | В течение 2018/2019 учебного года | Межаков Л.В. |
| 3. | Мероприятия по организации обучения и повышения квалификации по вопросам введения ФГОС СОО |
| 3.1. | Диагностика образовательных потребностей педагогов МБОУ СОШ и внесение изменений в план курсовой подготовки. | Январь- февраль 2019г. | Мерекенева Д.К. |
| 3.2. | Организация обучения руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО на педагогических советах, семинарах различного уровня и т.д. | В течение 2018/2019 учебного года | Мерекенева Д.К. |
| 3.3. | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО | в течение 2018/2019 учебного года | Мерекенева Д.К. |
| 3.4. | Обсуждение вопросов введения ФГОС СОО на совещаниях при директоре, заседаниях методсовета. | в течение 2018/2019 учебного года | Межаков Л.В. Мерекенева Д.К. Терещенко Э.Б. Межакова С.М. Кушкумбаева З.С. Абукенова Б.У.и классные руководители |
| 4. | Мероприятия по обеспечению информирования участников образовательных отношений и общественности по вопросам введения ФГОС СОО |
| 4.1. | Консультационная поддержка участников образовательных отношений по вопросам введения ФГОС СОО, формированию индивидуальных учебных планов и т.д. | в течение 2018/2019 учебного года | Межаков Л.В. Мерекенева Д.К. Терещенко Э.Б. Межакова С.М. Кушкумбаева З.С. Абукенова Б.У.и классные руководители |
| 4.2. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС СОО | в течение 2018/2019 учебного года | Межаков Л.В. Мерекенева Д.К. Терещенко Э.Б. Межакова С.М. Кушкумбаева З.С. Абукенова Б.У.и классные руководители |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 5.1. | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО и источников финансирования | в течение 2018/2019 учебного года | Межаков Л.В. |
| 5.2. | Внесение изменений в положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в условиях введения ФГОС СОО | в течение 2018/2019 учебного года | Межаков Л.В. |
| 6. | Мероприятия по обеспечению мониторинга введения ФГОС СОО |
| 6.1. | Мониторинг готовности ОУ к введению и реализации ФГОС СОО | Май, 2019 г. | Мерекенева Д.К. Терещенко Э.Б. |
| 6.2. | Организация внутришкольного контроля за соблюдением сроков реализации плана-графика мероприятий по введению ФГОС СОО | в течение 2018/2019 учебного года | Мерекенева Д.К. |